ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА РАДА СПД ЗА 2009. ГОДИНУ

1. КООРДИНАЦИЈА ПРАЋЕЊА СПРОВОЂЕЊА ЗАКЉУЧННХ ПРЕПОРУКА КОМИТЕТА УН ЗА ПРАВА ДЕТЕТА У ВЕЗИ СА ИНИЦИЈАЛНИМ ИЗВЕШТАЈЕМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

### У складу са Закључним препорукама Комитета УН за права детета, Република Србија има обавезу да усаглашен други и трећи извештај достави Комитету до 2013. године (тачка.79). У том временском интервалу потребно је да предузме све неопходне мере како би се обезбедило доследно спровођење дефинисаних препорука, између осталог и тако што ће их проследити Влади Републике Србије и Народној скупштини на дужно разматрање (тачка.77).

### Такође, обавеза државе је да упозна јавност како са садржином Иницијалног извештаја Републике Србије о спровођењу Конвенције УН о правима дета у периоду од 1992 –2005. године, тако и са Закључним препорукама Комитета УН за права детета (тачка.78).

Активности:

### Савет за права детета ће у циљу обезбеђивања конкретне и ефективне координације, формирати Радну групу која ће израдити и предложити Савету и релевантним министарствима методологију и организацију континуираног прикупљања, праћења, обраде и извештавања о спровођењу Закључних препорука Комитета УН за права детета и одредби Конвенције УН о правима детета.

Рок:  март -мај 2009

- Савет за права детета ће координирати континуирано прикупљање и анализу  података од релевантних министарстава и других извора о спровођењу Закључних препорука Комитета УН за права детета, а у складу са претходно утврђеним параметрима.

Рок: континуирано  од јуна 2009.

### У циљу упознавања јавности са садржином Иницијалног извештаја Републике Србије о спровођењу Конвенције УН о правима дета у периоду од 1992 –2005. године, као и са Закључним препорукама Комитета УН за права детета, Савет за права детета ће наведена документа објавити на сајту, презентовати их на стручним и јавним скуповима, као и у штампаним и електронским медијима.

Рок: март – јуни 2009

- Савет за права детета ће организовати обележавање 20 година од усвајања Конвенције УН о правима детета  у виду  јавне трибине,   конференције за штампу или сл.

# Рок:  20 новембар 2009. године

Носилац посла: Савет за права детета  у сарадњи са

релевантним миистарствима, УНИЦЕФ-ом, локалним

самоуправама и  невладиним организацијама.

Финансирање: буџетска средства релевантних министарстава и

локалних самоуправа; УНИЦЕФ, невладине организације.

2. ЕВАЛУАЦИЈА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ  НАЦИОНАЛНОГ ПЛАНА АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ (НПА) У ПЕРИОДУ 2004-2009 И ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА И ДОПУНА НПА

У циљу делотворног спровођења Националног плана акције за децу сходно Закључним препорукама из тачке 12. неопходно је извршити анализу/евалуацију имплементације НПА за период 2004-2009. године (пет година) и у складу са тим припремити измене и допуне приоритета, стратешких и специфичних циљева НПА, који ће омогућити остваривање принципа и одредби Конвенције УН о правима детета у свим локалним заједницама, усклађивање са међународним нормама, стандардима и стратегијама, адекватну расподелу буџетских средстава, стручне кадрове и успостављање ефикасног механизма за праћење и извештавање о спровођењу НПА.

Активности:

- Савет за права детета ће формирати Радну групу која ће израдити и предложити методологију и одржив механизам за прикупљање података о реализацији НПА.

Рок: март-мај 2009

- Савет за права детета затражиће од релевантних министарстава да доставе први извештај о реализацији Националног плана акције за децу у периоду од 2004 до 2009. године,  у складу са претходно утврђеним параметрима, а затим наставе редовно, континуирано    извештавање Савета.

Рок:  јуни 2009 а затим континуирано

- Радна група Савета извршиће анализу прикупљених података и предложиће измене и допуне које ће се упутити Влади РС.

Рок:  септембар/октобар 2009. године

Носилац посла:  Савет за права детета (Радна група  за евалуаицју

спровођења и предлагање допуна и измена

Националног плана акције за децу)  у

сарадњи са релевантним министарствима, УНИЦЕФ-

ом, локаланим самоуправама и невладиним

организацијама.

Финансирање: буџетска средства релевантних министарстава и

локалних самоуправа; УНИЦЕФ, невладине организације.

3. ПОДРШКА РАЗВОЈУ И ШИРЕЊУ МРЕЖЕ  ЛОКАЛНИХ ПЛАНОВА АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ

Израда и примена Локалних планова акције за децу  у свим општинама у Републици један је од приоритетних стратешких циљева дефинисаних у Националном плану акције за децу за период 2004-2015.године.

После усвајања НПА (2004. године) Савет за права детета је у сарадњи са УНИЦЕФ-ом започео обиман посао анимирања и подршке општинама  у Србији да израде своје локалне планове акције за децу (ЛПА). До сада су  ЛПА усвојени и спроводе се у  21 општини.

Евалуација  четворогодишње израде и примене ЛПА коју је у 2008. години иницирао УНИЦЕФ, а спровео Институт за социјална и економска истраживања, указала је на бројне предности, али и извесне недостатке  досадашње имплементације ЛПА. За успешно спровођење и ширење мреже ЛПА потребно је реализовати препоруке дефинисане Евалуацијом из 2008. године, уз пуно уважавање Закључних препорука Комитет УН за права детета.

Савет за права детета је у оквиру планова рада за 2006., 2007. и 2008. годину био унео као врло значајну ставку пружање помоћи општинама у изради, усвајању и примени ЛПА, али пошто није успео да обезбеди ни буџетска ни нека друга финансијска средства, његова улога се свела на пружање формалне подршке УНИЦЕФ-у у имплементацији ЛПА. Из тих разлога, формирање Координационог тима, израда и усвајање Акционог плана и пружање помоћи општинама у изради, усвајању и примени ЛПА остаје као приоритетни задатак у програму рада СПД  и за 2009. годину.

Та приоритетна ставка се може остварити само ако се у буџету Републике Србије обезбеде наменска средства за ставку:  ПОДРШКА ОПШТИНАМА У ИЗРАДИ, УСВАЈАЊУ И ПРИМЕНИ ЛПА НА ОСНОВУ НПА

Потребна средства за укључивање 20 нових општина у 2009. години износи 7.200.000 динара (сума је изведена на основу искустава у досадашњој помоћи општинама које су израдиле своје ЛПА).

Активности:

- Успостављање сталног Координационог тима за праћење и подршку имплементације ЛПА у оквиру Савета за права детета. Као први корак, СПД ће формирати Радну групу која ће израдити предлог  састава, задатака и  начина рада Координационог тима.

Рок: март-април 2009. године

- Координациони тим, у сарадњи са свим релевантним партнерима,

израдиће Акциони план за имплементацију и праћење спровођења

ЛПА у свим општинама Републике. Поред динамике, рокова и

носиоца активности Акциони план треба да пружи и јасан предлог

одрживог и транспарентног начина финансирања спровођења

ЛПА.

Рок: мај-јуни 2009. године

3. Усвајање Акционог плана и спровођење подршке Савета  развоју и

ширењу мреже ЛПА према Акционом плану.

Рок:  септембар 2009 (Усвајање Акционог плана) а  затим

континуирана подршка општинама у имплементацији ЛПА.

Носилац посла: Савет за права детета (Радна група СПД за подршку

ЛПА) , у партнерству са свим релевантним

министарствима, УНИЦЕФ-ом, Сталном конференцијом

градова, локалним самоуправама.

Финансирање:  Буџетска средства, УНИЦЕФ

Неопходно је у буџету Републике Србије обезбедити наменска средства за ПОДРШКУ РАЗВОЈУ И ШИРЕЊУ МРЕЖЕ ЛПА У ОПШТИНАМА. Потребна средства за укључивање 20 нових општина у 2009. години износе 9.500.000 динара (око 500.000 дин. по општини,- сумаизведена на основу искустава у досадашњој помоћи општинама које су израдиле своје ЛПА).

Савет за права дета ће преко Владе Републие Србије проучити све могућности које које постоје (НИП,донатори,спонзори,предприступни фондови ЕУ,удружења послодаваца и велике државне и приватне компаније) да се пружи финансијска помоћ општинама које усвоје оперативне ЛПА и искажу стварну заинресованост да примене своје ЛПА и упознаће општине са тим могућностима.

4. ПОДРШКА УНАПРЕЂИВАЊУ ДЕВИНФО БАЗЕ ПОДАТАКА

У складу са тачком  20. Закључних препорука Комитета за права детета УН указано је на обавезу државе Србије у успостављању свеобухватног система прикупљана, обраде података и вршења компаративних анализа о спровођењу Конвенције УН о правима детата, Националног плана акције за децу и других докумената који се односе на остваривање и заштиту дечијих права, положај деце, са посебним освтром на децу која припадају «угроженим» групама.

С`обзиром да ДевИнфо база представља значајан инструмент за прикупљање и обраду података који указују на положај деце у Србији  и примену Конвенције, НПА и других стратешких докумената о деци,  неопходно је  даље унапређивати ову базу а посебно операционализовати нове индикаторе који су потребни за праћање НПА и ЛПА, који се не прикупљају у оквиру постојећих програма Републичког завода за статистику, на пример:

- Учесталост деце са сметњама у развоју (по категоријама и тежини и по општинама)

- Обухватност предшколским васпитањем вулнерабилних група деце (деце са сметњама у развојју, ромска деца, сеоска деца и то по оштинама – број деце и проценат обухвата)

- Увођење кохортног система праћења осипања деце у току основног образовања

- Учесталост злостављања и занемаривања деце по општинама (по типу и тежини злостављања/занемаривања, по узрасту и полу, по мерама заштите).

Ове активности треба усагласити са предлозима Радне групе Владе Републике Србије за Миленијумске развојне циљеве која је већ дефинисала неке од ових индикатора.

Активности:

- СПД ће формирати Радну грпу за подршку унапређивању ДевИнфо базе података. Радна група ће активно/тесно сарађивати са  Републичким заводом за статистику са циљем да се ДефИнфо уредније ажурира, постане функционалан и доступн.Када предлог за унапређивање ДевИнфо буде усвојен у СПД упутиће се предлог Влади Србије да нова статистичка истраживања која су потребна за унапређивање ДевИнфо уђу у програм статистичких истраживања која се финансирају из буџета Републике Србије.

Рок: од марта 2009 - континуирано

- СДП ће у сарадњи са Републичким заводом за статистику и

#### УНИЦЕФ-ом  пружити помоћ у изградњи локалних ДевИнфо база и

у општинама које нису приступиле изради својих ЛПА али су

показале интересовање за ДевИнфо базу података(?)

Рок: од марта 2009 - континуирано

Носилац посла: Републички заводом за статистику у сарадњи са Радном

групом СПД  за ДевИнфо базу података, релевантним

министарствима, УНИЦЕФ-ом, локалним самоуправама.

Финансирање: Буџет Р Србије за 2009. годину

5.  ИЗРАДА АКЦИОНОГ ПЛАНА И ПОДРШКА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА

Спречавање и заштита деце од свих облика злостављања, занемаривања и искоришћавања је један од приоритетних задатака Савета за права детета, дефинисан  у Конвенцији о правима детета УН и у  НПА.

Савет за права детета је током 2008 године, уз подршку Save the children Норвешке, (СЦН), израдио предлог  Националне стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља коју је Влада Републике Србије усвојила 30 децембра 2008 године. Обавеза која проистиче из усвојене Стратегије јесте да се у року од шест месеци (до краја јуна 2009) изради и усвоји и Акциони план за спровођење Стратегије а затим да се координише и прати имплементација Акционог плана.

У склопу активности на унапређењу права детета на заштиту од свих облика насиља, Савет за права детета је током 2008. године био ангажован и на реализације препоруке дефинисане у тачки 47. Закључних препорука Комитета УН за права детета која се односи на хитну и изричиту забрану телесног кажњавања деце у породици. У сарадњи са Саветом Европе и Save the Children Норвешке, Савет за права детета је спровео медијску кампању (ТВ спот, штампање промотивног материјала, учешће у трибинама) са циљем  подизања нивоа свести код грађана о последицама насилних видова васпитања деце и предностима ненасилне комуникације и васпитавања. Разматрана је и потреба да се  допуне одреде Породичног закона којима би се забранило телесног кажњавања деце у породици.

Активности:

- Радна група СПД ће припремити предлог Акционог плана за спровођење Националне стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља и спровести консултативни процес о предлогу Акционог плана у који ће бити укључени сви релевантни чиниоци: представници локалних самоуправа, социјалне заштите, здравства, образовања, полиције, правосуђа, невладиних организација. Посебна пажња биће посвећена учешћу деце у консултативном процесу.

Рок: за израду предлога Акционог плана јуни 2009, након чега ће

се Акциони план упутити Влади РС на усвајање.

- СПД ће промовисати Националну стратегију и Акциони план у јавности, након усвајања АП (штампање у 1000 примерака,,  дистрибуција, представљање на регионалним скуповима,  у медијима).

Рок: друга половина 2009 (након усвајања АП)

- СПД ће наставити  активности за подизање нивоа свести

грађана о праву детета на васпитавање без физичког

кажњавања  кроз медијске кампање, у сарадњи са Саветом

Европе и Save the Children Норвешке

Рок: током 2009. године

- Савет за права детета ће се залагати за допуне одредаба  Породичног закона  којима ће се забранити телесно кажњавање деце у породици.

Рок: током 2009. године

- Радна група СПД ће израдити и преложити одржив механизам за праћење имплементације Националне стратегије и Акционог плана.

Рок: до краја 2009. године

Носилац посла: Радна група Савет за права детета за израду Акционог

плана за спровођење Националне стратегије у сарадњи

са релевантним миистарствима, локалним

самоуправама, домаћим и међународним

организацијама  за права детета (Save the Children

Норвешке, УНИЦЕФ, Савет Европе).

Финансирање: Део средства за реализацију активности 1. и 2.,  износу

од 1.000.000 дин. је планиран у оквиру пројекта

подршке  Save the Children Норвешке  Савету за права

детета за 2009 годину.

Очекује се да УНИЦЕФ обезбеди средства за консултанта

који ће подржати израду Акционог плана.  Остатак

потребних средстава у износу од 1.000.000 дин

(штампање и промоција националне стратегије и

Акционог плана, спровођење кампање) треба обезбедити

из буџетских средстава преко релевантних

министарстава. локалних самоуправа.