|  |
| --- |
| **Акциони план за примену Стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља за период од 2018. до 2020. године** |
|
|
| **Општи циљ:** |
|
| **Обезбеђен континуирани свеобухватни одговор друштва на насиље према деци, у складу са динамиком изазова, ризика и претњи, кроз унапређен систем превенције, заштите и подршкe** |
|  |
| **Посебан циљ 1** |
| **Посебан циљ:**  | **Унапређена превенција и систематски рад на промени ставова, вредности и понашања у односу на насиље према деци** |
|
| **Индикатор циља:** | 1.      Ојачани капацитети детета за превенцију насиља и самозаштиту |
| 2.      Ојачани капацитети родитеља, стратеља, хранитеља за превенцију насиља над децом |
| 3.      Унапређене компетенције и сензибилитет професионалаца за превентивни рад  |
| 4.      Сензибилисани медији за професионално информисање о насиљу и промоцију толеранције, ненасиља и недискриминације  |
| 5.      Повећана партиципација деце у програмима превенције и заштите од насиља |
| 6.      Успостављена интегрисана подршка деци и породици у ризику кроз развој услуга ране интервенције |
|   |
| **Мера 1.1. Континуиране обуке, промотивне активности и сензибилизација јавности** |
| Активности  | Подактивности | Индикатори | Носилац активностии учесници  | РокТрајање и завршетак | Потребна средства[[1]](#footnote-1) |
| Редовна средства[[2]](#footnote-2) | Донаторска средства[[3]](#footnote-3) |
| 1.1.1. Kонтинуирано унепређивање капацитета деце од најранијег узраста у оквиру система образовања и васпитања, социјалне заштите, здравља, спортских, културних, рекреативних и других установа и организација, за права детета, ненасилну комуникацију, толеранцију на различитости, антидискриминацију, родну равноправност, као и информисање о механизмима заштите од свих облика насиља којима деца могу бити изложенa | Oбука деце се реализује у образовно-васпитним установама на: редовним часовима кроз интегрисање наведених садржаја; на часовима одељењске заједнице и одељењског старешине; кроз активности ученичког парламента и вршњачких тимова; и остале облике рада образовно-васпитне установе, и облике рада који се спроводе у установама предшколског васпитања и образовања. | Број превентивних активности у плановима и програмима установе- виљиви у документацији и евиденцији установе | МНТПР,ОВ установе | 2018-2020  | Нису потребна средства |  |
| Оснаживање деце и запослених у образовним установама за толеранцију и уважавање различитости, кроз учествовање у пројекту Прекограничне интеркултуралне сарадње образовних институција Републике Србије и Републике Хрватске | Број реализованих активности (сусрети, октугли сто)Број ученика/деце обухваћених активностима  | МПНТРОВ установе | 2018-2019 | 600.000 |   |
| Организовање ван-настаавних активности са децом узраста 15-18 год. којима се промовишу солидарност, разумевање, толеранција, родна равноправност и приниципи инклузивног друштва | Број реализованих активностиБрој учесника | МОСМОДС  | Континуирано2018-2020 |   | 10.890.000Активности планиране Стратегијом за младе |
| Развој програма за јачање компетенција васпитача и учитеља за безбедно коришћење интернета (кроз пројекат Безбедан интернет за целу породицу) | Креиран и пилотиран програм у 5 предшколских установа и 5 ОШ (Крагујевац, Ужице, Ниш, Нови Сад, Нови Београд), Број укључене деце узраста 4-8 година у програм обуке (3750) | УНИЦЕФМПНТРУЦПД  | 2018-2019 |   | 21.896.784УНИЦЕФ (Компанија Теленор) |
| Развој програма за превенцију насиља, агресивног и неконструктивног понашања који се реализују у предшколским установама - интегрисање тема које се однсе на толеаранцију и поштовање различитости у свакодневну праксу предшколских установа кроз прилагођавање стратегија васпитача, окружења за игру, материјала (у оквиру пројекта Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама у Србији II) | Креиран и пилотиран програм (у 6 предшколских установа – Сомбор, Зајечар, Врање, Београд; две додатне локације утвђене до септембра 2018)Број ученика/деце обухваћених активностима (1.200)  | МПНТРУНИЦЕФЦИП Центар  | 2018-2019 |   | 34.227.561УНИЦЕФ (СИДА, Заједнички УН Пројекат Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама у Србији) |
| Организовање едукативне кампања за промоцију корисне, креативне и безбедне употребе информационих технологија-Пројекат ИТ Караван  | Број ученика који је обухваћен пројектом ИТ Караван  | МТТТМПНТР | 2018-2020 | 3.000.000 | Microsoft |
| Информисања и едукације деце, родитеља и наставника на тему безбедности деце на интернету кроз организовање обука у школама | Број информисане деце, родитеља и наставника | МТТТ | Континуирано 2018-2020 |   | 5.363.550 |
| Информисања и едукације деце, родитеља и наставника на тему безбедности деце на интернету кроз рад Националног контакт центра за безбедност деце на интернету - БИТ 19833 | Број информисане деце, родитеља и наставника | МТТТ | Континуирано 2018-2020 |   | 1.587.611 |
| Оснаживање ученика и превенција ризичних понашања кроз спортске и едукативне активности планиране пројектом „До успеха заједно-Еквилајзер“ | Број реализованих радионицаБрој ученика Број дистрибуираних приручника | МПНТРМЗМОС | 2018-2020 | 200.000 | 1.430.280Мисија ОЕБСаАмбасада Израела у Београду |
| Спровођење програма „Основи безбедности деце“ намењеног развоју безбедносне културе и унапређењу безбедносне заштите ученика основних школа у Републици Србији у складу са Протоколом о сарадњи потписаним између Министарства унутрашњих послова и Министарства просвете, науке и технолошког развоја  | Број основних школа обухваћен програмом (1222)Број одржаних предавања Број ученика обухваћен програмомШтампање 125.000 „Водича за безбедност деце“ за ученике 4. и 6. разредаШтампање 65.000 бојанки „Азбука безбедности за ђаке прваке“ | МУП МПНТР | Континуирано (током школске године - од 1. септембра до 15. јуна, најмање два сата по теми радним данима) | 1.747.802\* | 2.717.532Мисија ОЕБС у Републици Србији |
| Спровођење акције „Месец октобар - Месец борбе против трговине људима“  | Најмање 100 школа обухваћено акцијом Број ученика који су присуствовали предавањима/трибинама | ЦКМУПЛокални тимови за борбу против трговине људима  | Континуирано (најмање три сата радним данима током месеца октобра 2018-2020) | 100.000 | 330.752 |
| Спровођење кампање „Стоп породичном насиљу“, под називом „16 дана активизма“ намењена борби против насиља у породици и партнерским односима | Број основних и средњих школа обухваћених кампањом (најмање 100),Број одржаних предавања/трибина (најмање 100), Број ученика основних школа и средњих школа који су присуствовали трибинама, Број медијских гостовања | МУПНадлежна министарстваОЦД | Континуирано (најмање три сата радним данима од 25. новембра до 10. децембра 2018-2020) | 2.504.778\* |   |
| Спровођење информативно-едукативних трибина за ученике, родитеље и наставнике на подручју града Београда, у складу са Протоколом о сарадњи у превенцији вршњачког насиља, потписаним између Министарства унутрашњих послова, Града Београда и Медицинске школе „Београд“ | Број одржаних трибина (најмање пет), Број ученика, родитеља и наставника који су учествовали на трибинама  | МУПГрад БеоградМедицинска школа „Београд“ | Од децембра 2017. године до 30. јуна 2018. године, најмање три сата једном месечно | 41.344\* |   |
| Оснаживање деце за права детета кроз учешће у пројекту Образовање за права детета | Број школа (10), број ученика (око 8000), број реализованих часова по предметима (8 часова по разреду - различити предмети: српски језик, страни језик, историја, географија, грађанско васпитанје, математика, итд.)Број акција ученичког парламета/вршњачких тимова (10-15 акција годишње)Учешће деце у програму 15-дневне Интеркултуралне размене (400 ученика) | ПЦФУЦПДОВ Установе | 2018-2020 |   | 11.919.000Песталоци дечја фондација (ПЦФ) |
| Организација и реализација вршњачких обука/радионица/трибина о: правима детета, препорукама Комитета за права детета, механизмима заштите деце од свих облика насиља, процесу извештавања пред Ланзарот Комитетом и дечијем извештају припремљеном у оквиру друге рунде мониторинга примене Конвенције Савета Европе о заштити деце од сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања у Србији | Број реализованих обука/радионица/трибинаБрој учесника | Клуб ДЕ -ИКС, Центар за права детета | 2018-2020 |   | 1.191.900Save the Children International (СЦИ)  |
| Реализација вршњачке едукације са ученицама и ученицима узраста од 14-18 година на тему родно заснованог насиља међу младима и реализација тренинга за вршњачке едукаторе на тему родно заснованог насиља | Број реализованих обукаБрој учесница/каБрој обучених вршњачких едукатора Евалуација програма од старне учесница/ка | АЖЦ Београд | 2018-2019(8 општина у 2018; 5 општина у 2019)  |   | 929.682УНТФ  |
| Реализација радионица са девојчицама узраста 12-17 година у ромским насељима у Новом Бечеју, Београду и Пироту о ризицима дечијег брака, репродуктивном здрављу, значају образовања и животним вештинама, (кроз пројекат „Ка спречавању дечијих бракова у Србији“) | Број реализованих обукаБрој учесницаЕвалуација обуке од стране учесницаБрој девојчица које мењају ставове ка раној удаји | УНИЦЕФРомски женски центар „Бибија“, Београд; Тернипе, Пирот;Удружење Рома „Нови Бечеј“ | 2018-2019 |   | 18.046.800УНИЦЕФ (Корејски национални комитет за УНИЦЕФ) |
| Реализација вршњачких радионица за децу и младе на тему трговине децом | Број реализованих обука Број учесница/каЕвалуација обуке од стране учесника/ца | АСТРА – акција против трговине људима, Београд | 2018-2020 | 1.500.000 | 3.267.600ОАК |
| 1.1.2. Обука родитеља, старатеља и хранитеља за права детета, конструктивно, ненасилно васпитање, позитивно дисциплиновање деце, као и систематско информисање о механизмима заштите од свих облика насиља којима деца могу бити изложена | Организовање обука родитеља у оквиру општинских савета родитеља, савета родитеља установа и родитељских састанака и израда едукативних материјала за родитеље (приручници, водичи, брошуре, веб странице) | Број реализованих обукаБрој учесникаБрој штампаног материјала | МПНТРМДУЛС   | 2018-2019   |   | 572.112 |
| Организовање обука за превенцију насиља за хранитеље у оквиру редовне обуке хранитеља кроз пројекат „Алтернативна брига и права деце у Србији“ и израда едукативног материјала | Број реализованих тренингаБрој хранитеља који су прошли обукуБрој израђених и подељених брошураБрој округлих столова на тему примене права детета у систему алтернативне бриге | СОС Дечија села Србија | 2018-2019 |   | 5.959.500European Instrument For Democracy And Human Rights (***EIDHR***) |
| Организовање обуке родитеља деце од 4 до 8 година за безбедно коришћење интернета и израда едукативних материјала (кроз пројекат Безбедан интернет за целу породицу) | Креиранин лифлети, кратки филмови, онлајн курсевиБрој родитеља деце узраста 4-8 година укључених у обуку из Крагујевца, Ужица, Ниша, Новог Сада и Новог Београда  | УЦПДУНИЦЕФМПНТР | 2018-2019 |   | УНИЦЕФ (Компанија Теленор, буџетирано у оквиру активности 1.1.1)  |
| Реализација радионица са родитељима у ромским насељима у Београду, Новом Бечеју и Пироту о последицама дечијег брака и могућим алтернативама (кроз пројекат „Ка спречавању дечијих бракова у Србији“) | Број реализованих радионицаБрој реализованих јавних дебата у заједнициБрој учесника/ца Број родитеља који мењају ставове ка дечијем браку | УНИЦЕФРомски женски центар „Бибија“, Београд; Тернипе, Пирот;Удружење Рома „Нови Бечеј“ | 2018-2019 |   | УНИЦЕФ (Корејски национални комитет за УНИЦЕФ, буџетирано у оквиру активности 1.1.1) |
| Организовање обуке за превенцију и елиминацију дечијих, раних и принудних бракова кроз пројекат "Промоција кооперативног образовања међу припадницима ромске националне мањине и подршка укључивању ромских ученика у кооперативно образовање“ | Реализоване 34 радионице у 17 општина | Праксис | 2018 |   | 2.796.197ГИЗ |
| Организација и реализација обука/радионица/трибина за родитеље, старатеље и хранитеље за права детета, позитивно дисциплиновање деце у одабраним предшколским установама, основним и средњим школама и постојећим школама родитељства | Реализовано минимум 10 обука/радионица/трибина за родитеље, старатеље и хранитеље у различитим местима у СрбијиБрој учесника | Центар за права детета  | 2018-2020 |   | 3.814.080СЦИ |
| Креирање и реализација специфичних програма за родитеље вишеструко дискриминисане и деце у повећаном ризику од насиља | Број креираних програмаБрој реализованих обукаБрој учесника (300 родитеља) | Савез МНРОМРЗБСП | 2018-2020 | 2.860.560\* |   |
| Обука родитеља за препознавање ризичних облика понашања који су у вези са раличитим облицима насилног понашања | Број реализованих обукаБрој учесника | МРЗБСПМПНТР | Континуирано | 4.767.600\* |   |
| 1.1.3. Укључивање у програме основног/иницијалиног образовања стручњака који непосредно раде са децом за права детета, ненасилну комуникацију, толеранцију на различитости, антидискриминацију, родну равноправност, конструктивно, ненасилно васпитање, позитивну дисциплину, као и информисање о механизмима заштите од свих облика насиља којима деца могу бити изложенa | Анализа постојећих курикулума установа које образују професионалце за рад у:·         образовно-васпитним установама·         установама социјалне заштите·         здравственим установам·         полицији·         правосуђу  | Формиране радне групеУрађени извештаји | МПНТРМЗМРЗСПМУПМППЦФ | 2018-2020 | 500.000 |   |
| Израда предлога курикулума/модула за иницијално образовање професионалаца у:·         образовно-васпитним установама·         установама социјалне заштите·         здравственим установама·         полицији·         правосуђу | Формиране радне групеУрађени курикулумиПрезентовани курикулиму  | МПНТРМЗМРЗСПМУПМП | 2020 | 500.000 |   |
| 1.1.4. Континуирана обука професионалаца који раде са децом за права детета, за ненасилну комуникацију, толеранцију на различитости, антидискриминацију, родну равноправност, конструктивно, ненасилно васпитање, позитивну дисциплину, као и информисање о механизмима заштите од свих облика насиља којима деца могу бити изложенa | Организовање обука за просветне саветнике и просветне инспекторе  | Број обука 8Број учесника обука (240 инспектора и саветника) | МПНТРПЦФУЦПД | 2018-2019 | 0 |  953.520ПЦФ |
| Организовање обука које унапређују компетенције у наведеним областима за запослене у образовно-васпитном систему кроз акредитоване семинаре  | Број обукаБрој учесника у обукама | МПНТРЗУОВОЦД | Континуирано | 1.907.040\* |   |
| Организовање обуке запослених у образовању за рад са децом на заштити од различитих облика трговине децом и припрема стручног материјала | Број реализованих обукаБрој учесника (укупно 1500 запослених)Број установа  | МПНТРМУПЦентар за заштиту жртава трговине људимаАСТРА  |  2018-2020 |   | 3.709.789OAK |
| Организовање обуке запослених у образовно-васпитном систему у области превенције родно заснованог насиља | Број обукаБрој учесникаБрој и врста иницијатива и реализованих активности у школама Број и врста стручних материјала доступан наставницама/ицима у средњим школама  | МПНТРАЖЦ | 2018-2019 |   | 2.517.889УНТФ |
| Организовање обуке запослених у систему основног образовања за превенцију родно заснованог насиља у васпитања у Сомбору, Зајечару, Врању и Београду – две установе ће додатно бити одабране у октобру 2018 (Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама у Србији II) | Број обука (2)Број Учесника (50) Број реализованих пратећих иницијатива и активности у школама (24)Број и врста стручних материјала доступан школама (1 приручник) | МПНТРУНИЦЕФЦИП Центар | 2018-2019 |   | УНИЦЕФ, (СИДА, Заједнички УН Пројекат Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама у Србији; буџетирано у оквиру активности 1.1.1) |
| Организовање обука за запослене у предшколском васпитању и образовању у циљу превенције насиља у Сомбору, Зајечару, Врању и Београду - две установе ће додатно бити одабране у октобру 2018 (Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама у Србији II) | Број обука (12)Број учесника (180)Број реализованих пратећих иницијатива и активности у предшколским установама (6)Број и врста стручних материјала доступан васпитачима (4 приручника) | МПНТРУНИЦЕФЦИП Центар | 2018-2019 |   | УНИЦЕФ, (СИДА, Заједнички УН Пројекат Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама у Србији; буџетирано у оквиру активности 1.1.1) |
| Унапређење компетенција кроз обуку чланова и чланица Радних група за превенцију и борбу против трговине људима у оквиру пројекта „Од опасности до сигурности: Унапређење заштите жртава трговине људима у Србије“ | Број реализованих обукаБрој учесника/ца у обукама | Удружење Атина | 2018-2019 |   | 1.907.040Канцеларијае америчког Стејт департмента за борбу против трговине људима |
| Организовање обука запослених за препознавање ризика од насилног екстремизма  | Број реализованих обукаБрој учесникаБрој установа чији запослени су заврпшили ове обуке (750 запослених) | МПНТРМУПОЦД |  2018-2020 | 1.500.000 |   |
| Организовање обука за саветнике-спољне сараднике за заштиту од насиља | Број обукаБрој учесника | МПНТР  | 2018-2020 | 3.575.700\* |   |
| Креирање електронског ресурс материјала на веб странама ресорних министарстава и ОЦД | Број корисникаБрој креираних материјала  | МПНТРМОДСОЦД |   |   | 402.266 |
| Израда, акредитација и пилотирање програма превенције насиља над децом са сметњама у развоју | Број креираних и акредитованих програмаБрој реализованих програма/обука (мин. 12)Број учесника (300) | МРЗБСПСавез МНРОРЗСЗ | 2018-2020 | 2.000.000 | 400.000Донатори – корпоративни сектор |
| Унапређивање компетенција запослених у систему социјалне заштите организовањем обука  | Број реализованих обукаБрој учесника | МРЗБСПРЗСР | 2018-2020 | 1.191.900\* |   |
| Организовање обуке полицијских службеника у области права детета и малолетничког кривичног права у складу са Споразумом о сарадњи у области обуке и стручног усавршавања полицијских службеника Министарства унутрашњих послова за примену Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица (веза са АП за Поглавље 23) | Једнодневна обука за најмање 30 полицијских службеника из седишта МУП-а и 27 полицијских управа на годишњем нивоу  | МУППравосудна академија у Београду | Континуирано (2018-2020) | 282.000 |   |
| Реализовање обуке полицијских службеника у складу са Програмом стручног усавршавања полицијских службеника Министарства унутрашњих послова  | Најмање 2.000 полицијски службеника обучених за поступање према малолетним лицима из 27 полицијских управа  | МУП | Континуирано (2018-2020) | 4.767.600\* |   |
| 1.1.5. Подизање свести најшире јавности о различитим облицима насиља према деци, штетном утицају и последицама које насиље оставља на дете и одговорности друштва за превенцију и заштиту све деце од свих видова насиља у различитим окружењим | Организовање кампање *Буди друг спречи насиље* | Број реализованих догађајаБрој учесника на догађајима | МПНТРРТС  | 2018   | Нису потребна средства | 6.793.830 |
| Организовање и спровођење кампање за увођење изричите законске забране телесног кажњавања деце у породичном окружењу и промовисање позитивног родитељства | Број реализованих догађајаБрој учесника на догађајима | ЦПД | 2018-2020 |   | 595.950СЦИ |
| Дистрибуција едукативног и информативног материјала о значају позитивног родитељства (лифлети, брошуре) | Број дистрибуираних лифлета и брошура | ЦПД | 2018-2020 |   |  Нису потребна средстваСЦИ |
| Подршка раду националне коалиције за борбу против дечијих бракова (кроз пројекат „Ка спречавању дечијих бракова у Србији“) | Број реализованих активности коалиције | УНИЦЕФ | 2018-2020 |   | УНИЦЕФ (Корејски национални комитет за УНИЦЕФ; буџетирано у оквиру активности 1.1.1) |
| Дистрибуција информација и материјала о заштити деце од насиља путем web странице Центра за права детета [www.cpd.org.rs](http://www.cpd.org.rs) и друштвених мрежа | Број објава путем друштвених мрежа, web странице Центра за права дететаБрој прегледа/посета на друштвеним мрежама, web страници Центра за права детета | ЦПД | 2018-2020 |   | 402.266СЦИ |
| Дистрибуција штампаних и дигиталних едукативних материјала о безбедном коришћењу интернета деце од 4 до 8 година (кроз пројекат Безбедан интернет за целу породицу | Број прегледа/посета на друштвеним мрежама и web страницама (100.000) | МПНТРУЦПДУНИЦЕФ | 2018-2019 |   | УНИЦЕФ (Компанија Теленор; буџетирано у оквиру активности 1.1.1) |
| Организовање јавног заговарања – кампање за промоцију афирмативних социјалних ставова према деци и посебно осетљивим групама деце | Број реализованих радионица/трибина и сл. Број учесника | КЉМП Савез МНРОНационална организација особа са инвалидиттом Србије-НООИС | 2018-2020 | 1.500.000 |   |
| Израда промотивног материјала за осетљиве групе деце, с обзиром на њихове специфичности – са методолошким приступом прилагођеном осетљивој групи (за слепе и слабовиде особе, децу са интелектуалним потешкоћама и др.) | Број промотивних материјала  | КЉМПСавез МНРО | 2018-2020 | 1.500.000 |   |
| Организовање трибина, јавних наступа, културних и спортских манифестација о посебним видовима угрожавања права детета (вршњачко насиље, сексуално насиље, злостављање и занемаривање детета и др.) | Број реализованих радионица/трибина и сл. Број учесника  | ПДС | 2018-2020 | 2.145.420\* |   |
|   | Израда и спровођење медијске кампање у циљу превенције и борбе против трговине људима у градовима | Број штампаних материјалаБрој реализованих радионица/трибина и сл.Број учесникаБрој објава путем друштвених мрежа, web странице удружења Атина | Удружење Атина са Међународним комитетом спаса | 2019-2020 |   | 8.152.596Канцеларија америчког Стејт департмента за борбу против трговине људима |
| Реализација кампање за повећање свести деце и младих о неприхватљивости родно заснованог насиља („Могу да нећу“) | Број објава путем друштвених мрежа, web страницеБрој прегледа/посета на друштвеним мрежама, web странициБрој шатмпаног и дистрибуираног материјала | АЖЦБеоград | 2018-2019 |   | 39.333УНТФ |
| 1.1.6. Сензибилизација медија за права детета, промовисање ненасиља, недискриминације и равноправности и професионално информисање и извештавање јавности о свим облицима насиља над децом, као и o механизмима за превенцију и заштиту од насиља, уз поштовање најбољег интереса дететa | Организовање обука за представнике медија о начинима извештавања о деци и о креирању афирмативних медијских садржајаКреираање и дистрибуција Водича за медије  | Број одржаних обука и број учесникаБрој дистрибуираних водича  | Министарство културе и информисањаКЉМПМедији – учесници у реализацији  | 2018-2020 | 1.500.000 |   |
| Повећање броја медијских прилога који се односе на превенцију насиља и који су у складу са правима детета  | Број емитованих / штампаних медијских садржаја | Чланице МОДС-а  | 2018-2020 | 2.717.532\* |   |
| Развијање капацитете интернет провајдера за сарадњу са правосудним институцијама и др. надлежним телима  | Број састанака | МТТТМУПТужилаштво, одељење за ВТК | 2018-2020 | 1.587.611\* |   |
| Израда и дистрибуција Смерница за поступање у случајевима употребе непримерених садржаја - са елементима насиља | Урађене смерницеБрој састанака  | МТТТ | 2018-2020 | 402.266\* |   |
| Развијање система уклањања медијских и интернет садржаја непримерених за децу | Број активности | МТТТ | 2018-2020 | 2.783.682\* |   |
| 1.1.7. Учествовање деце у осмишљавању и преношењу кључних порука кампања о превенцији и заштити деце од свих облика насиља својим вршњацима и породицама на начин прилагођеном њиховом узрасту  | Укључивање деце партиципативне групе Пријатеља деце Србије у осмишљавању и преношењу кључних порука кампања о превенцији и заштити деце од свих облика насиља својим вршњацима и породицама на начин прилагођеном њиховом узрасту | Број реализованих самозаступничких акција и број активности у којима су укључена деце опште популације | ПДС | 2018 - 2020 | 1.191.900\* |   |
| Укључивање деце из Клуба ДЕ- ИКС у осмишљавање порука кампање Центра за права детета против телесног кажњавања деце као метода дисциплиновања | Број осмишљених порукаБрој реализованих самозаступничких акција | Клуб ДЕ -ИКС, ЦПД | 2018-2020 |   | Нису потребна средстваСЦИ |
| Организовање самозаступничких акција деце из Клуба ДЕ- ИКС и сарадничких школа у циљу преношења порука кампање против телесног кажњавања деце као метода дисциплиовања | Број учесника | Клуб ДЕ -ИКС, ЦПД | 2018-2020 |   | 1.000.000СЦИ |
| Организовање промотивних акција (културне и спортске манифестаије, изложбе, трибине) деце инклузивних Клубова за децу и младе у циљу преношења порука против насиља вршњацима, родитељима и учитељима | Број обухваћених општина (10)Број акција годишње (2-3 по општини)Број учесника (1000 деце, родитеља и наставника) | Савез МНРОЈЛС  | 2018-2020 | 1.500.000 |   |
| Организовање вршњачких едукација о превенцији и заштити деце од свих облика насиља и забрани дискриминације | Број едукацијаБрој обучених вршњачких едукатроа | МПНТРМРЗБСП КЉМП | 2018-2020 | 1.500.000 |   |
| Развијање онлине материјала за обуку за децу у вези са применом препорука Комитета за права детета | Развијен онлине материјал за обукуРеализоване радионице за децу  | КЉМПЦПД | 2018-2019 |   | 402.266Пројекат „Праћење примене препорука Комитета за права детета УН" |
| **Укупно за меру 1.1. 206.092.422** |
| **Мера 1.2. Оснаживање деце и породице за превенцију насиља** |
| 1.2.1. Унапређивање компетенција одраслих за квалитетно партнерско и родитељско функционисање кроз систематске превентивне програме, широко доступне свим друштвеним групама | Креирање превентивних програма за развијање родитељских вештина и одговорно родитељство | Број програмаБрој обукаБрој учесника родитеља (по ЈЛС, институцијама, НВО)Број учесника родитеља деце из осетљивих група | МПНТРМРЗБСПМЗ | 2018-2020 | 500.000 | 4.767.600 |
| Креирање информативног материјала широко доступног родитељима у центрима за социјални рад, здравственим и образовним установама на територији целе државе | Број информативног материјала (лифлета, и сл) | МПНТРМРЗБСПМЗ | 2018-2020 | 1.195.476\* |   |
| Организовање социо-едукативних програма за породице деце са сметњама у развоју и са инвалидитетом | Број програмаБрој породица (500) | Савез МНРО | 2018-2020 | 9.535.200\* |   |
| Камапања за јачање родитељских компетенција за подршку раном развоју „Сваки тренутак је важан“. | Број досегнутих особа (родитеља)Број укључених партнераБрој и врста ифнормативно-едукативног матерјалаБрој обучених родитеља | УНИЦЕФМЗМПНТРМРЗБСП | 2018-2019 |   | 15.039.000УНИЦЕФ |
| Едукативни садржаји и материјали за родитеље у циљу превенције родно-засновоног насиља и перпетуирања родно стеротипних образаца у васпитању који подстичу насиље  | Број и врста материјалаБрој досегнутих родитеља | МЗДЕАПСУНИЦЕФ | 2018-2020 |   | 2.506.500УНИЦЕФ |
| Укључивање садржаја за подршку развоју родитељских компетенција за позитивно родитељство и рано препознавање ризика за насиље у породици и насиње над децом у рад патронажне службе домова здравља кроз индивидуални и групни рад | Иновиран обим и садржај рада патронажних сестараИновиран садржај школа за родитељеБрој досегнутих породица којима је пружена ова врста едукације | МЗУНИЦЕФ ИЈЗСГрадски завод за јавно здравље Београд | 2018-2020 | \* | 6.015.600УНИЦЕФ |
| Обогаћивање садржаја рада телефонског саветовалишта„Хало беба“ тако да обухвати подршку позитивном родитељству кроз телефонско саветовање, телефонску паликацију и веб презентације | Број обухваћених родитеља | МЗГрадски завод за јавно здравље Београд (Хало беба) | 2018-2020 | \* | 4.010.400УНИЦЕФ |
| Родитељски телефон - национална линија са саветодавно/информативном функцијом | Број позиваБрој пружених информација | УНИЦЕФЦентар за заштиту одојчади, деце и омладине Звечанска | 2018-2020 | 2.116.814\* | 1.203.120УНИЦЕФ |
| 1.2.2. Оснаживање деце и породице да препознају насиље, потенцијалне ризике и како да користе механизме породичне заштите | Организовање и спровођење различитих самозаступничких и јавних акција | Број спроведених акцијаБрој учесника | Центар за права детета, Клуб ДЕ - ИКС | 2018-2019 |   | СЦИ(буџетирано у оквиру активности 1.1.7) |
| Организација панел дискуија/трибина са циљем подизања свести о важности укључивања родитеља деце 4-8 година, васпитача и учитеља у васпитање деце о дигиталној безбедности и ризицима на интернету (Нови Београд, Ужице, Ниш, Крагујевац, Нови Сад)+ | Број релаизованих панел дискусија (6) Број учесника (300)  | МПНТРУНИЦЕФУЦПД | 2018-2019 |   | УНИЦЕФ (Компанија Теленор; буџетирано у оквиру активности 1.1.1) |
| Обука родитеља - 4 радионице за родитеље и 8 за децу узраста 4-8 година за безбедно коришћење интернета  | Број едукованих - 4500 деце и 3750 њихових родитеља  | МПНТРУНИЦЕФУЦПД | 2018-2019 |  |  |
| Едукација деце за препознавање ризика и реаговање у ситуацијама насиља у оквиру редовних и ваннаставних предшколских и школских програма | Едукативни садржаји и активности укључене у програме и документацију ОВ установа | МПНТР | 2018-2020 | 7.151.400\* |   |
| Спривођење пилот пројекта „Оснаживање породице - Подршка породици и младима од 10-14 година“ намењеног превенцији ризичних понашања и спречавању коришћења дроге, вршења насиља и криминала међу младима (веза са АП за Поглавље 24) | Најмање 15 обучених полицијских службеника учествује у реализацији пројекта, спроведено најмање 60 сесија | МУПМПНТРКанцеларија УН за превенцију наркоманије и борбу против криминала Школе на територији града Београда | Од маја до новембра 2018. године | \* | 35.757.000Канцеларија УН за превенцију наркоманије и борбу против криминала |
| 1.2.3. Укључивање деце у креирање програма за превенцију насиља према деци од најранијег узраста и обука деце кроз вршњачку едукацију о превенцији и заштити деце од свих облика насиља, као и о ненасилним начинима решавања сукоба | Организовање вршњачхих радионица, трибина | Број одржаних радионица, трибинаБрој учесника | ЦПДКлуб ДЕ – ИКСМПНТРМОДС  | 2018-2020 |   | СЦИUNHCR - пројекатГИЗ(буџетирано у оквиру активности 1.1.1) |
| Формирање вршњачких тимова за заштиту од насиља у образовно-васпитним установама | У 50% ОВ установа формирани вршњачки тимови Број вршњачких акција  | МПНТРОВ установе | 2018 -2020 | Нису потребна средства |   |
| Промовисање улоге ученичких парламената у области превенције и заштите од наисља | Број реализовних акција ученичких парламената  | МПНТРМОДС  | 2019-2020 | \* | 7.151.400ПЦФ |
| Промовисање интеркултуралности и сарадње између школа кроз пројекат "Наш град, наше школе" | Број укључених школа (10)Број укључених ученика (3500)Број укључених наставника (280) | Координационо тело за Медвеђу, Прешево, БујановацГрупа 484МПНТР | 2018- 2019 |   | 9.535.200ПЦФ |
| 1.2.4. Обезбеђивање и оснаживање учешћа деце у раду међународних мрежа, форума, група и сл. које се баве заштитом права детета | Ширење информација и стечених знања чланице Клуба ДЕ-ИКС као представнице Републике Србије у Дечјем савету Међународне мреже за децу Eurochild | Број прилика на којима су учествовала децаБрој учесника | ЦПДКлуб ДЕ – ИКC | 2018 - 2019 |   | Нису потребна средстваСЦИ |
| Укључивање деце у извештавање о спровођењу Конвенције о правима детета | Број одржаних консултација на којима су учествовала децаБрој учесника | КЉМП | 2019-2020 | 100.000 |   |
| Успостављање партнерства између ОВ установа на међународном нивоу и креирање заједничких активности/пројеката на промовисању права детета на заштиту од насиља | Број потписаних меморандума о сарадњиБрој заједничких пројеката | МПНТРОЦД | 2018-2020 | Нису потребна средства |   |
| 1.2.5. Укључивање деце у активности и извештавање Радне групе за праћење и извештавање о спровођењу и унапређењу Стратегије за заштиту деце од насиља | Деца и млади из Клуба ДЕ-ИКС присуствују састанцима Радне групе, дају своје предлоге и коментаре у спровођењу и унапређењу Стратегије и обавештавју своје вршњаке о постигнутим резултатима у спровођењу Стратегије путем друштвених мрежа и јавних догађаја | Број састанака радне групе на којима су учествовала децаБроја датих предлога и коментара од стране децеБрој послатих информација о резултатима у спровођењу Стратегије путем друштвених мрежа и јавних догађаја  | Радна група за спровођење и праћењеЦПД Клуб ДЕ – ИКС | 2018 -2020 |   | 1.162.103СЦИ |
| Деца партиципативне групе Пријатеља деце Србије (ПДС) која су учествовала у консултативном процесу приликом доношења Стратегије укључена у праћење остварења циљева задатих стратегијом | Броја датих предлога и коментара од стране децеБрој послатих информација о резултатима у спровођењу Стратегије путем друштвених мрежа и јавних догађаја | ПДС  | 2018-2020 |   | 387.368 |
| **Укупно за меру 1.2. 108.134.180** |
| **1.3. Рана интервенција, подршка деци и породици у ризику** |
| 1.3.1. Информисање родитеља о карактеристикама различитих форми насиља, мерама заштите, начинима препознавања и реаговања и негативним ефектима које насиље има на децу | Организација и реализација обука/радионица/трибина за родитеље, старатеље и хранитеље за права детета, позитивно дисциплиновање деце у одабраним предшколским установама, основним и средњим школама и постојећим школама родитељства | Реализовано минимум 10 обука/радионица/трибина за родитеље, старатеље и хранитеље у различитим местима у Србији Број учесника | ЦПД | 2018-2020 |   | СЦИ(буџетирано у оквиру активности 1.1.2) |
| Припрема едукативног материјала за родитеље/старатеље/хранитеље | Израђене брошуре, лифлети, постери | МПНТРМЗМРЗБСП | 2018-2020 | 2.999.664\* |   |
| Креирање и реализација специфичних програма за родитеље са мером превентивног и корективног надзора над вршењем родитељског права | Број реализованих обукаБрој учесника | МРЗБСП | 2018-2020 | 3.814.080\* |   |
| 1.3.2. Препознавање деце у ризику од различитих облика насиља и пружање интензивне и интегрисане подршке, укључујући и подршку породици у ризику (програми здравствене и психосоцијалне подршке родитељима деце са сметњама у развоју и инвалидитетом, подршка родитељима девојчица које су у ризику од ступања у дечји, рани и принудни брак, породични сарадник, програми интензивног третмана болести зависности, породично саветовање, мере за смањење сиромаштва, подршка запошљавању, увезивање и координација подршки из различитих система и др.). | Креирање и реализација програма обуке здравствених радника за препознавање ризика и појавних облика насиља | Број реализованих програмаБрој учесника | МЗУНИЦЕФДЕАПС | 2018-2020 | \* | 2.506.500УНИЦЕФ |
| Унапређивање рада патронажне службе кроз повећан број посета породицама са новорођеним бебама и побољшати сарадњу ЦСР са патронажним службама у циљу раног препознавања ризика изложености насиљу | Број посетаБрој патронажних радника повећан 10-20%Број пријаваБрој и врста интервенција | МЗМРЗБСПЈЛСУНИЦЕФГрадски завод за јавно здравље Београд | 2018-2020 | \* | УНИЦЕФ (буџетирано у оквиру активности 1.2.1) |
| Унапређивање свеобухватних систематских прегледа у области здравствене заштите на узрасту детета до 36 месеци, укључивањем обавезне процене психосоцијалних ризика  | Број посета, број пријаваБрој и врста интервенција | МЗМРЗБСПЈЛС | 2018-2020 | 53.661.245\* |   |
| Организовање мултисекторских обука (здравство, социјална заштита, образовање, полиција) за препознавање и регулисање дететовог агресивног понашања као и за побољшање вештина за рад с децом која имају проблеме понашања | Број едукацијаБрој општина у кјоима је спроведена едукацијаБрој учесника  | МЗМРЗБСПЈЛС | 2018-2020 | 22.884.480\* |   |
| Унапређивање компетенција здравствених и социјалних радника и сарадника за рад с децом са сметњама у развоју и ризицима | Број едукација (10 обука)Број и територијални распоред укључених опшина | МЗМРЗБСПСавез МНРОЈЛСУНИЦЕФУдружење педијатараГрадски завод за јавно здрављеДЕАПС | 2018-2020 | 300.000\* | 5.013.000УНЦИЕФ  |
| Организовање програма психосоцијалне подршке за родитеље деце са сметњама у развоју и са инвалидитетом (Мала Школа за родитеље – акедитован програм)  | Реализација програма (2 Мале школе годишње)Број родитеља (100 родитеља годишње)  | Савез МНРОЛокална удружења МНРО | 2018-2020 | 715.140\* |   |
| Успостављање Мобилних тимова за породице са децом из осетљивих група, посебно у изолованим и руралним заједницама | Број обухваћених општина (најмање 6)Број обухваћених породица (350 породица) | Савез МНРОЛокална удружења МНРОЦСР | 2018-2020 | \* | 2.542.561 |
| Број обухваћених општина (најмање 6) Број обухваћених породица (250 породица) | УНИЦЕФ Бибија и ромске организације | 2018-2020 |   | 5.013.000УНИЦЕФ |
| Унапређење модела подршкe породицама са децом у ризику од раног брака (кроз пројекат „Ка спречавању дечијих бракова у Србији“) | Постојање препорука о могућностима даљег унапређења рада ЦСР и породичних сарадникаКреиран програм обуке за запослене у систему социјалне заштите | РЗСЗУНИЦЕФ | 2018-2019 |   | УНИЦЕФ (Корејски национални комитет за УНИЦЕФ; буџетирано у оквиру активности 1.1.1) |
| Унапређење модела за превенцију осипања ученика због раног брака при основним и средњим школама (кроз пројекат „Ка спречавању дечијих бракова у Србији“) | Спроведен модел за превенцију осипања у 8 школа у Новом Бечеју, Београду и Пироту  | ЦОПМПНТРУНИЦЕФ | 2018-2019 |   | УНИЦЕФ (Корејски национални комитет за УНИЦЕФ; буџетирано у оквиру активности 1.1.1) |
| Креирање програма третмана / рада са родитељима којима је изречена мера упућивања (у оквиру корективног надзора над вршењем родитељског права) | Развијен и пилотиран програм (10 ЦСР) | ЦСРРЗСЗ  | 2018-2020 | 6.398.119\* |   |
| Креирање програма рада са децом са структурисаним поремећајима понашања и др. програме који имају за циљ остваривање права детета | Развијен и пилотиран програм (10 ЦСР) | ЦСРРЗСЗ | 2018-2020 | 6.398.119\* |   |
| Обезбеђивање одрживости услуге породични сарадник | Број породичних сарадника  | МРЗБСПРЗСЗ | 2018-2020 | 200.522.460\* |   |
| Оснаживање запослених у предшколским установама за рано препознавање деце у ризику од различитих облика насиља кроз различите видове стручног усавршавања | Креиране и организоване обуке за запослене у предшколским установама | МПНТРЗУОВУНИЦЕФ | 2018-2020 | 300.000\* |   |
| Повећање броја саветовалишта која се баве породицом, децом и младима (развојна саветовалишта, саветовалишта за младе) | Број ново успостављених саветовалиштаБрој деце и младих обухваћених услугама саветовалишта | МЗУНИЦЕФ | 2018-2020 | \* | УНИЦЕФ (буџетирано у оквиру активности 1.3.2) |
| Обезбеђивање доступности услуга и подршке за сву децу кориснике породичног смештаја | Повећање броја Центара за породични смештај и усвојење, који се баве децом и младима на смештају у хранитељским породицама | МРЗБСП | 2018-2020 | 35.721.243\* |   |
| Пружање психосоцијалне подршке за хранитељске породице и децу на породичном смештају | Успостављање услуге и број услуга | Центри за породични смештај и усвојењеМЗ | 2018-2020 | 14.288.497\* |   |
| Спровођење програма „Школски полицајац“, намењеног унапређењу безбедносное заштите ученика, наставника и школе  | Број „школских полицајца“, ангажованих у оквиру програма „Школски полицајац“ разврстаних према основним и средњим школама, припремљен извештај о стању безбедности у школама у Републици Србији на годишњем нивоу | МУПМПНТР | Континуирано (од 1. септембра до 15. јуна, најмање осам сати у току радног дана) | 617.880.960\* |   |
| Спровођење акције„Школа без дроге и насиља“ | Број школских зона, број лица против којих су поднете кривичне пријаве, број лица према којима су стављени захтеви за покретање прекршајног поступка. |  МУП | Континуирано (2018-2020) | 514.901\* |   |
| Спровођење акције „Армагедон – заштита малолетних лица од искоришћавања у порнографији“ | Број кривичних пријава и број лица против којих су поднете кривичне | МУП | Континуирано (2018-2020) | 3.175.222\* |   |
| Преглед аутобуса којима се врши организовани превоз деце у складу са Упутством за реализацију екскурзије и наставе у природи, одељак “Безбедност ученика и осталих учесника за време реализације екскурзија и наставе у природи” | Број реализованих екскурзија (најмање 10.000), број искључених и санкционисаних возача аутобуса, број искључених аутобуса за превоз деце из саобраћаја | МПНТРМУПМГСИ | Континуирано (2018-2020) | 7.208.611\* |   |
| **Укупно за меру 1.3. 991.857.803** |
| **Укупно за посебан циљ 1. 1.306.084.404** |
|   |
| **Посебан циљ 2** |
| **Посебан циљ:**  | **Унапређене интервенције усмерене ка заштити деце од насиља** |
|
| **Индикатор циља:** | 1) Повећана усклађеност политика заштите деце од насиља са другим националним политикама |
| 2) Унапређен систем подршке деци жртвама и сведоцима насиља |
| 3) Смањени сви видови насиља над децом  |
|   |
| **Мера 2.1. Заштита и подршка деци жрвама и сведоцима насиља и њиховим породицма** |
| Активности | Подактивности | Индикатори | Носилац активности и учесници | РокТрајање и завршетак | Потребни ресурси |
| Редовна средства | Донаторска средства |
| 2.1.1. Постизање делотворне и ефикасне правне заштите деце од свих облика насиља, укључујући заштиту ненасилних чланова породице, применом мера заштите код непосредне опасности од насиља, доследном применом мера породичноправне заштите и одговарајућих мера кривичноправне заштите деце | Процена ризика и изрицање хитних мера према потенцијалним учиниоцима насиља у оквиру породице и партнерских односа, а у складу са Законом о спречавању насиља у породици | Број извршених процена ризика, број и врста изречених хитних мера | МУПЈавна тужилаштва | Континуирано (2018-2020) | 39.690.270\* |   |
| Обука судија и других стручњака у правосуђу за поступање у поступцима у којима су учесници деца (једноставан начин пријаве насиља над децом, као и брза реакција надлежних органа након подношења пријаве; посебно обележавање предмета у којима се поступак води због извршеног насиља над децом)  | Број обукаБрој обучених судијаСудови пред којима се воде поступциНадлежна тужилаштва | Надлежна министарства | Континуирано |   | 2.860.560 |
| 2.1.2. Развијање услуга за заштиту права и интереса деце жртава и деце сведока насиља, као и ненасилних чланова њихове породице, у свим фазама истраге и судских поступака, тако да се обезбеди безбедност и избегавање секундарне виктимизације детета | Формирање и унапређење рада специјализованих служби за заштиту сведока у циљу бољег приступа деци жртвама и сведоцима насиља у породици (Спречавање секундарне виктимизације деце) | Број специјализованих службиБрој едукацијаБрој едукованих радника | Надлежна министарстваСудови пред којима се воде поступци | Континуирано | 28.963.170\* |   |
| 2.1.3. Увођење обавезних услуга подршке доступне свој деци: осигуравање безбедност, здравствене и психосоцијалне подршке, колизијског старатеља или привременог заступника, (ако су интереси детета у супротности са интерсима дететовог законског заступника) и бесплатне правне помоћи коју пружају адвокати специјализовани за заступање деце жртава и сведока насиља | Омогућавање бесплатна правне помоћ од стране адвоката који је прошао специјализовану обуку из области заштите малолетника | Број бесплатних правних помоћи од стране адвокатаБрој обука | Надлежна министарстваСудови пред којима се воде поступциУстанове социјалне заштите | Континуирано |   | 16.984.575 |
| Повећање доступности услуга здравствене подршке  | Број услуга здравствене подршке  | МЗ | Континуирано |   | 30.000.000 |
| Повећање доступности услуга психосоцијалне подршке деци жртвама и сведоцима насиља  | Број услуга психосоцијалне подршке  | МРЗБСП | Континуирано |   | 75.000.000 |
| 2.1.4. Обезбеђивање специјализованих услуга деци жртвама свих облика насиља: СОС телефонске линије; психотерапијске услуге за децу жртве и сведоке насиља индивидуализоване у односу на потребе и узраст деце; услуге ургентог смештаја; услуге кризне интервенције; развијање и примена процедура и програма за спречавање секундарне виктимизације у раду са децом жртвама насиља | Kонтинуиране обуке за рад телефонских саветника за рад на СОС линији за пријаву насиља у школама | Број обукаБрој позива | МПНТР | 2018-2020 | 35.757\* |   |
| Повећање доступности услуга СОС телефона за децу жртве насиља | Број позива  | МРЗБСП | 2018-2020 | 15.876.108\* |   |
| Обезбеђење примене стандарда за рад прихватилишта и сигурних кућа за децу жртве насиља | Број установа које примењују дате стандарде | МРЗБСП | 2018-2020 | 2.753.289\* |   |
| Обезбеђивање лиценциране услуге Становање уз подршку за жртве трговине људима од 15. година старости па навише | Број жртава које су примиле ову врсту услугаНиво задовољства корисника услугом | УГ Атина | Континуирано |   | 7.230.065Фондација Сигрид РаусингОАК фондација |
| Пружање специјализоване правне, психолошке и медицинске помоћи деци жртвама трговине децом, продаје деце и дечјих бракова | Број жртава које су добиле услугеБрој и врста пружених услуга | АСТРА – акција против трговине људима, Београд | 2018-2020 |   | 45.000.000EU Civil facility |
| 2.1.5. Oбезбеђивање одрживости модела добре праксе / сервиса / услуга за подршку деци жртвама и сведоцима насиља (на пример јединице за подршку у кривичном поступку деци жртвама и сведоцима насиља и друге услуге) | Сензитивисање доносилаца одлука да омогуће одрживост услуга за подршку деци жртвама и сведоцима насиља | Донет заговарачки документФормулисани предлози за измене нормативних аката којима се осигурава одрживост услуга за подршку деци жртвама и сведоцима насиља  | ЦПД у сарадњи са УНИЦЕФ-ом | Април – децембар 2018  |   | 45.000УНИЦЕФ  |
| Сарадња судова са јединицама за подршку деци у кривичном поступку | Број деце којимаје пружена подршка | Судови пред којима се воде поступци | Континуирано | 38.578.942\* |   |
| Организација конференција случаја за подршку деци жртвама и сведоцима насиља | Број конференција случаја  | Представници социјалних, здравствних, правосудних и просветних установа, као и полиције | Континуирано | 64.298.237\* |   |
| **Укупно за меру 2.1. 367.315.974** |
| **Мера 2.2. Развијање механизама подршке за жртве и учиниоце насиља** |
| 2.2.1. Обезбеђивање третмана за малолетне учиниоце насиља и третмана за одрасле учиниоце насиља над децом, којима су изречене превентивне мере или казне условне осуде | Успостављање методологије рада и сарадње између субјеката укључених у спровођење превентивних мера или заштитног надзора који је одређен уз условну осуду | Утврђена методологија рада | МРЗБСПУправа за извршење кривичних санкција  | 2018-2020 | 793.805\* |   |
| Припрема нових специјализованих програма третмана за малолетне учиниоце насилних кривичних дела и пунолетне учиниоце кривичних дела насиља над децом којима су изречене превентивне мере или условна осуда са заштитним надзором. | Припремљени програми третмана | Управа за извршење кривичних санкцијаМРЗБСПУстанове социјалне заштите | 2018-2020 | 797.381\* |   |
| 2.2.2. Развијање механизама и програма подршке, праћења и надзора за малолетна лица учиниоце насиља којима је изречена васпитна мера, односно условни отпуст | Унапређење постојећих и увођење нових специјализованих програма третмана за малолетне учиниоце насилних кривичних дела  | Израђени нови и иновирани постојећи програми  | Управа за извршење кривичних санкција у сарадњи са страним партнерима у оквиру ЕУ твининг пројекта „Унапређење капацитета затворског система у РС“ ЕУ ИПА 2013РЗСЗ | 2018-2020  |   | 119.190.000ЕУ твининг пројекат „Унапређење капацитета затворског система у РС“ ЕУ ИПА 2013 |
| Унапређење сарадње између субјеката који су укључени у извршење обавеза које је суд одредио у одлуци о условном отпусту малолетном извршиоцу кривичног дела | Број случајева у којима је остварена сарадња субјеката по одлуци суда о условном отпусту малолетном извршиоцу кривичног дела | Управа за извршење кривичних санкција Здравствене, просветне и социјалне установе НСЗОЦД | Континуирано  |   | 2.381.416 |
| 2.2.3. Развијање и примена програма постпеналне помоћи за малолетне извршиоце кривичних дела | Унапређење програма припреме за отпуст из завода за малолетне извршиоце кривичних дела | Урађен програм припреме за отпуст  | Управа за извршење кривичних санкцијаМРЗБСПНСЗ МП МЗОЦД | Други квартал 2019. године |   | 264.602 |
| Обука за запослене у служби за третман у заводу за примену програма припреме за отпуст | Обучени запослени у служби за третман у заводу за примену програма припреме за отпуст | Управа за извршење кривичних санкција | 2018-2020  |   | 464.841 |
| Унапређење сарадње између субјеката који су укључени програм постпеналног прихвата | Урађена методологија рада свих субјеката који су укључени у програм припреме за отпуст и програм постпеналног прихвата | Управа за извршење кривичних санкцијаМРЗБСПНСЗМПМЗОЦД |  2018-2020 |   | 1.072.710 |
| 2.2.4. Развијање програма подршке за децу из осетљивих група (занемарену и децу без одговарајућег родитељског старања, децу у сукобу са законом, децу са сметњама у развоју, децу мигранте која се налазе у Србији, ради заштите од злоупотреба и експлоатације, жртве злоупотребе дечјег рада, трговине децом и искоришћавање деце у проституцији; децу у уличној ситуацији) | Сензибилизација/обука професионалаца за рад са децом из осетљивих група | Број едукативних материјалаБрој обука Број и структура учесника | МПНТРРЗСЗОЦД | 2018-2020 |   | 8.581.680 |
| Креирање и спровођење програма подршке деци мигрантима у ОВ установама | Израђени програмиБрој реализованих програмаБрој деце укључене у програме | МПНТРРЗСЗОЦД | 2018-2020 |   | 2.011.311СЦИ |
| Унапређење копметенција запослених у социјалној заштити за пружање интензивне и интегрисане подршке деци која су још увек у институцијама ради припреме за њихову поновну интеграцију у заједницу | Број едукативних материјала | Пријатељи деце Србије | 2018-2020 |   | 1.930.878 |
| Организовање и спровођење радионица и допунског образовања за децу избеглице и мигранте у прихватним центрима и центрима за азил (5 локација)  | Број радионицаБрој деце избеглица и миграната  | УГ Атина са својим мобилним тимовима   | 2018-2020  |   | 5.959.500 |
| **Укупно за меру 2.2. 143.448.145** |
| **Мера 2.3. Унапређивање комепетенције професионалаца за заштиту и подршку деци** |
| 2.3.1. Унапређивање стручних компетенција професионалаца за процену безбедности детета и ненасилних чланова породице, разумевање општих принципа заштите (безбедност, хитност, дисбаланс моћи, најбољи интерес детета, партиципација детета, поверавање и виђање у складу са принципом безбедности), израду стручних процена, саветодавни рад и подршку деци (прилагођену узрасту, посебно раном и специфичним потребама детета) и ненасилним члановима породице, са акцентом на интерсектортске и специјализоване секторске обуке | Креирање и реализација обука тимова за заштиту од насиља и обука директора у ОВ установама, за препознавање и процену ризика за дете, као и примену и праћење спровођења прописаних процедура | Број обукаБрој чланова тимова обухваћених обуком (500 на годишњем нивоу)Број обучених директора (200 на годишњем нивоу)  | MПНТР | 2018-2020 | 1.668.660\* |   |
| Креирање и реализација обука за педагоге, психологе и социјалне раднике у ОВ установама за процену, саветодавни рад и подршку деци и породици | Број обукаБрој обухваћених стручњака | MПНТР | 2018-2020 | 1.191.900\* |   |
| Креирање и реализација обука стручних радника у центрима за социјални рад у препознавању и процени ризика за дете, као и примену процедура у заштити деце | Број обукаБрој обучених сручних радника | РЗСЗОЦД |   |   | 1.859.364 |
| Креирање и реализација обука стручних тимова за заштиту од насиља у здравственим установама у препознавању и процени ризика за дете, као и примену процедура у заштити деце | Број обукаБрој обучених стручних тимова | МЗУНИЦЕФИЈЗСРегионални тимови за ЗоЗ у здравственим центрима Бг, НС, Кг, НишДЕАПС | 2018-2020 |   | УНИЦЕФ (буџетирано у оквиру активности 1.3.2) |
| Спровођење стручног усавршавања полицијских службеника у складу са Програмом стручног усавршавања полицијских службеника Министарства унутрашњих послова  | Одржана најмање три једнодневна семинара на теме у вези права детета и унапређења безбедносне заштите деце  | МУП | Континуирано (2018-2020) | 214.542\* |  |
| Анализа поступања полиције у случајевима препознавања трговине децом ради вршења кривичних дела и обука полицијских службеника који поступају у случајевима малолетничке делинкевенције за препознавање случајева принуде малолетних лица на вршење кривичних дела (Твининг пројекат „Борба против трговине људима“ - ИПА 2014 - веза са АП за Поглавље 24) | Сачињена анализа, спроведена обука, обучени полицијски службеници који обављају послове превенције и сузбијања малолетничке делинквенције из седишта МУП-а и 27 полицијских управа | МУП |  Континуирано (2018-2020) |   | 119.190.000ЕУ Твининг пројекат „Борба против трговине људима“ - ЕУ ИПА 2014 - веза са АП за Поглавље 24 |
| Анализа поступања полиције у случајевима искоришћавања малолетних лица у порнографске сврхе и обука полицијских службеника који поступају у случајевима искоришчавања деце у порнографске сврхе, препознавање да ли има елемената трговине људима у кривичном делу приказивање, прибављање и поседовање порнографског материјала и искоришћавање малолетног лица за порнографију  | Сачињена анализа, спроведена обука, обучени полицијски службеници који поступају у случајевима искоришћавања малолетних лица у порнографске сврхе и трговине људима из седишта МУП-а и 27 полицијских управа | МУП |  Континуирано (2018-2020) |   | 268.178(Део који се односи на обуке буџетиран у оквиру претходне подактивности) |
| Обука и стручна усавршавања судија, тужилаца, адвоката и полицијских службеника које поступају према малолетним лицима | Број обукаБрој обучених судија, тужилаца, адвоката, полицијских службеника | МПМУП | 2018-2020 |   | 1.859.364 |
| Организовати обуке за локалне мултидисциплинарне тимове | Број обукаБрој обучених тимова |  | 2018-2020 |   | 3.861.756 |
| 2.3.2. Креирање, акредитација и спровођење заједничког програма обуке за примену Стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља, акционих планова и протокола које се односе на заштиту деце од насиља, за носиоце правосудних функција, полицијске службенике, представнике здравственог система, васпитно-образовног система, система социјалне заштите, тржишта рада, службеника у центрима за азил и организацијама цивилног друштва/пружаоцима услуга и програма обуке за примену посебних секторских протокола | Анализа постојеће праксе и дефинисање предлога за акредитацију заједничког програма обуке у свим системима | Урађена анализаКреирање и акредитација програма | МРЗБСП, МУП, МЗ, МПНТР, МП | 2018-2020 | 402.266\* |   |
| Спровођење заједничког програма обуке | Број обукаИзвештаји из постојећих система | МРЗБСП, МУП, МЗ, МПНТР, МП | 2018-2020 |   | 4.845.074 |
| 2.3.3. Обезбеђивање континуираног праћења, супервизије, менторске подршке и евалуације професионалаца који раде на заштити деце од свих облика насиља и пружању подршке жртвама и породицама | Анализа постојеће праксе и дефинисање предлога за унапређивање подршке, праћења и вредновања професионалаца у свим системима | Урађена анализаУрађен предлог  | МРЗБСП, МУП, МЗ, МПНТР, МП | 2018-2020 | 402.266\* |   |
| **Укупно за меру 2.3. 135.763.369** |
| **Укупно за посебан циљ 2. 646.527.488** |
| **Посебан циљ 3** |
| **Посебан циљ:**  | **Унапређени нормативни, институционални и организациони механизми за превенцију и заштиту деце од насиља** |
|
| **Индикатор циља:** | 1.      Унапређена усклађеност нормативног оквира са ратификованим међународним документима и међународним стандардима |
| 2.      Унаређен рад тела Владе надлежних за заштиту деце од насиља |
| 3.      Развијени механизми одговора на насиље- примена протокола законски обавезујућа на националном нивоу |
| 4.      Обезбеђено одрживо финансирање услуга у локалним заједницама  |
| 5. Унапређен систем за прикупљање и управљање подацима  |
|   |
| **Мера 3.1. Јачање системских и институционалих механизама одговора на све облике насиља према деци** |
| Активности | Подактивности | Индикатори | Носилац активности и учесници | РокТрајање и завршетак | Потребни ресурси |
| Редовна средства | Донаторска средства |
| 3.1.1. Извршити измене и допуне законских и подзаконских прописа у области права детета, у складу са међународним стандардима и обавезама које је преузела Република Србија | Заговарање увођења изричите забране телесног кажњавања деце у Закон о изменама и допунама Породичног закона (Веза са акт. 1.1.5. друга подактивност) | Број спроведених заговарачких активности (дописи, састанци, догађаји) | ЦПДН Коалиција за мониторинг права детета у Републици Србији (НВО АСТРА, БЦЉП, УЦПД, ЦСП)  | 2018 |   | 478.190СЦИ |
| Анализа примене законског института лишења родитељског права с фокусом на (а) праксу потпуног и делимичног лишења родитељског права (колико се примењује потпуно, колико делимично лишење и у којим случајевима, којих садржаја родитељског права се лишавају родитељи при делимичном лишењу и др.), (б) враћања родитељског права  | Урађена анализа  | МРЗБСП | 2018 |   | 402.266 |
| Изменити и допунити Породични закон тако да садржи: (1) изричиту забрану телесног кажњавања деце; (2) јасно формулисане мере у оквиру корективног надзора над вршењем родитељског права:  (а) у оквиру мере упозорења прописати могућност да орган старатељства обавеже родитеље на одређене радње, као и обавезе органа старатељства у пружању подршке;  (б) у оквиру мере упућивања прописати могућност упућивања родитеља у саветовалиште или другу организацију (а не само установу), и обавестити орган старатељства да у сарадњи са саветовалиштем односно организацијом сачини план реализације ове мере;  (в) прописати обавезу родитеља према коме је изречена мера упућивања да учествује у трошковима реализације мере;  (3) размотрити могућност измена и допуна у оквиру законског института лишења родитељског права тако да:  (а) уместо потпуног и делимичног лишења, постоји само лишење родитељског права, са обавезом суда да одлучи у погледу којих садржаја старања о детету ће лишити родитеља,  (б) постоји обавеза преиспитивања одлуке о лишењу родитељског права,  (в) постоји могућност трајног лишења родитељског права, са јасно прописаним врстама злоупотребе родитељског права или грубог занемаривања родитељских обавеза за примену ове мере; (4) прописати основ за доношење подзаконског акта на основу кога би се успоставила обавеза међуресорске сарадње у области превенције и заштите насиља над децом (успостављене протоколима) | Формирана радна групаИзрађен Нацрт законаОдржана јавна расправаУпућивање Нацрта закона Влади | МРЗБСПЦПД у сарадњи са УНИЦЕФ - ом | 2018 |   | 608.000УНИЦЕФ |
| Заговарање израде и усвајања закона о правима детета и заштитнику права детета  | Број спроведених заговарачких активности (дописи, састанци, догађаји)Формирана РГ | ЦПД и Коалиција за мониторинг права детета у Републици Србији (НВО АСТРА, БЦЉП, УЦПД, ЦСП, НООИС, Савез МНРО Србије, Савез удружења Србије за помоћ особама са аутизмом, Друштво за помоћ особама са Дауновим синдромом Србије и друге ОЦД) |   |   | 478.190 |
| Измена и допуне Закона о социјалној заштити: (1) унаредити одредбе о трансформацији установа за смештај деце;  (2) прописати основ за оснивање посебних институција – центра за породицу и децу, у оквиру кога би се: пружала услуга мале домске заједнице за децу капацитета од 12 од 15 као и шири спектар услуга које имају превентивни карактер; (3) прописати основ за финансирање интензивних услуга подршке породици укључујући породичног сарадника4) Унапредити одредбе које се односе на услуге превенције и превентивне програме подршке за различите корисничке групе деце | Формирана радна групаИзрађен Нацрта законаОдржана јавна расправаУпућивање Нацрта закона Влади | МРЗБСП | 2018 |   | 1.013.115 |
| Доношење подзаконског акта о стандардима за пружање интензивних услуга подршке породици у кризи - саветодавно – терапијских и социјално – едукативних услуга социјалне заштите | Формирана радна групаИзрађен радни текст НацртаУпућивање министру | МРЗБСП | 2018 |   | 628.000УНИЦЕФ |
| Доношење Закон о заштити лица са менталним сметњама у установама социјалне заштите, и у оквиру њега креирати одредбе о заштити деце са сметњама у развоју у установама социјалне заштите (укључујући и заштиту од насиља) | Формирана радна групаИзрађен Нацрта законаОдржана јавна расправаУпућивање Нацрта закона Влади | МРЗБСПМП | 2018 |   | 1.013.115 |
| Измене и допуне подзаконског акта којим се уређује организација, номативи и стандарди рада центра за социјални рад, посебно у односу на области заштите права детета и заштити деце од насиља | Формирана радна групаИзрађен радни текст НацртаОдржана јавна расправаУпућивање министру | МРЗБСП | 2019 |   | 1.013.115 |
| Доношење подзаконског акта о стандардима и програмима услуга које пружа центар за породицу и децу (након установљавања основа у Закону о социјалној заштити за оснивање ових центара)  | Формирана радна групаИзрађен радни текст НацртаОдржана јавна расправаУпућивање министру | МРЗБСП | 2019 |   | 1.013.115 |
| Припрема предлога Правилника о начину и условима примене полицијских овлашћења према малолетним лицима у складу са Зконом о полицији | Донет Правилник, постављен на сајт Министарства унутрашњих послова | МУПМП | 2018-2019 | 846.726\* |   |
| Доношење Закона о изменама и допунама Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица  | Израђен нацрт Закона који садржи решења која су у складу са међународним стандардима  | МПМРЗБСПЦПД у партнерству са УНИЦЕФ-ом | Април – децембар 2018 |   | 482.000УНИЦЕФ  |
| 3.1.2. Иновирање и међусобно усаглашавање Општег и посебних протокола за заштиту деце од насиља, увођење обавезности примене њиховог садржаја и механизама праћења и контроле | Формирање Радне групе за измене и допуне, као и усаглашавање Општег протокола и посебних протокола (социјалне заштите, образовања и васпитања, здравства, полиције и правосуђа) за заштиту деце од злостављања и занемаривања  | Број састанака Радне групе  | МРЗБСП | 2018-2019 |   | 501.300 (стручна подршка за здравствени протокол)526.150 (стручна подршка за општи протокол)УНИЦЕФ  |
| Израда и усвајање иновираних протокола  | Број припремљених предлога протоколаБрој донетих протокола | MПНТРМЗМПМУПОЦД | 2019-2020 |   | 2.681.775 |
| Обуке инспектора у образовно васпитном, здравственом и систему социјалне заштите за праћење и осигурање примене протокола | Број спроведених обукаБрој и структура обучених представника надлежних система | МПНТРМЗМРЗБСП | 2019-2020 |   | 3.814.080 |
| 3.1.4. Осигурати примену и механизме надзора примене позитивних законских прописа у односу на хитно и интегрисано деловање свих система у заштити деце од насиља, укључујући одговорност професионалаца | Спровођење превентивних контрола у циљу утврђивања евентуалних пропуста у поступању полицијских службеника у примени законских, подзаконских и интерних обавезујућих аката у области малолетничког законодавства  | Извршено најмање три превентивне контроле у полицијским управама; Број наложених препорука за отклањање пропуста;Број полицијских службеника према којима су предложене мере утврђивања евентуалне дисциплинске одговорности; Број полицијских службеника против којих су поднете кривичне пријаве због кривичних дела извршених на штету малолетног лица; Број и структура кривичних дела која су извршена на штету малолетних лица од стране осумњичених полицијских службеника | МУП | Континуирано (2018-2020) | 66.150\* |   |
| 3.1.6 Анализирати, усвојити, изменити и допунити подзаконске акате за заштиту деце и младих од насиља у рекреативним и спортским активностима | Израда Правилника за заштиту деце и младих од насиља у рекреативним и спортским активностима | Формирана РГИзрађен Правилник | МОСОЦД | 2018 |   | 893.925 |
| **Укупно за меру 3.1. 16.459.213** |
| **Мера 3.2. Јачање међусекторске сарадње и успостављање партнерства као предуслова ефикасног функционисања система превенције и заштите деце од насиља** |
| 3.2.1. Унапређење механизама који уређују међусекторску сарадњу у коме се дефинишу области сарадње и прописују процедуре сарадње, улоге и одговорности свих сектора релевантних за заштиту деце од насиља и развијање методологије за систематично праћење примене овог протокола | Подршка унапређењу интерсекторске сарадње у 12 општина  | Број потписаних интерсекторских протокола  | МРЗБСПМПНТРМЗМУПМПЦПДУНИЦЕФ  | 2018 |   | 3.319.212 УНИЦЕФ (ИПА 2 Регионални пројекат) |
| Спровођење националног истраживања о интерсекторској сарадњи на заштити деце од злостављања, занемаривања и насиља које подразумева анализу потписаних локалних протокола и њихову усклађеност са "Смерницама за унапређење међусекторске сарадње на заштиту деце од злостављања и занемаривања у локалним самоуправама" | Ажурирана мапа за заштиту деце која даје увид у то у којим општинама постоје локални интерсекторски споразуми за заштиту деце од злостављања и занемаривања | МОДСУНИЦЕФ | 2018 |   | 902.340УНИЦЕФ (ИПА 2 Регионални пројекат) |
| **Укупно за меру 3.2. 4.221.552** |
| **Мера 3.3. Успостављање, развој и обезбеђивање одрживости програма мера и услуга усмерених на заштиту деце од насиља** |
| 3.3.1. Развој нових (специјализованих) услуга и интегрисање добрих модела услуга у систем – тако да се обезбеди њихова одрживост и заступљеност у што већем броју локалних заједница | Формирање тела за верификиацију међусекторских програма обуке које се односе на превенцију и интервенције у оквиру заштите деце од насиља.Анализа постојећих услугаПредлози нових услуга | Одлука о формирању телаУрађена анализа и дат предлог нових ускуга  | МРЗБСПMПНТРМЗОЦДМНРОРЗСЗ | 2018-2019 |   | 327.773 |
| 3.3.2. Унапређивање капацитета установа и органа на локалном нивоу за међусекторску сарадњу у примени закона и протокола у конкретним случајевима заштите деце од свих облика насиља | Установити систем процене и верификације квалитета међусекторских програма обуке који се односе на превенцију и заштиту деце од насиља  | Број састанака Радне групе  | МРЗБСПMПНТРМЗОЦД | 2018-2019 |   | 1.072.710 |
| Реализација активности локалних тимова за заштиту деце од злостављања и занемраивања у уличној ситуацији | Одржано најмање три састанка тимова, број деце у уличној ситуацији којима је пружена помоћ и подршка, број и врста пријављених кривичних дела и прекршаја, број лица против којих су поднете кривичне и прекршајне пријаве | МРЗБСПМЗМУП | Континуирано (2018-2020)  | 1.190.708\* |   |
| 3.3.3. Успостављање и унапређење локалних међусекторских механизама превенције и заштите деце од насиља | Формирати стратешка тела на нивоу локалне заједнице за планирање, буџетирање и праћење мера и услуга превенције и заштите деце од насиља | Број формираних стратешких телаИзвештаји стратешких тела  | МРЗБСПЈЛС | 2018-2020 |   | 321.967.470[[4]](#footnote-4) |
| Обезбедити минималне пакете услуга и програма за превенцију и заштиту деце од насиља у свакој локалној самоуправи | Број ЈЛС у којима је обезбеђен минимални пакета услуга и превентивних програма | МРЗБСПЈЛС | 2018-2020 |   | 2.500.670.444[[5]](#footnote-5) |
| Прописати обавезу да национални и локални органи финансијске трансфере у оквиру планираних буџета вежу за развој социјалних услуга у области превенције и заштите од насиља према деци | Измене и допуне прописа о буџетском систему  | МФМРЗБСП | 2018 |   | 44.696 |
| Обезбеђивати средства кроз механизам наменских трансфера за програме превенције и заштите деце од насиља, и прописивање обавеза да се део наменских трансфера користи за развој услуга усмерених за превенцију и заштиту деце од насиља | Број финансираних пројеката / програма превенције  | МРЗБСП | 2018-2020 | 21.000.000[[6]](#footnote-6) |  |
| **Укупно за меру 3.3. 2.846.273.801** |
| **Мера 3.4. Унапређивање система за прикупљање и управљање подацима о насиљу на децом**  |
| 3.4.1. Изградња капацитета за праћење, извештавање и евалуацију примене Стратегије на свим нивоима (националном, регионалном, локалном нивоу), укључујући учешће деце у том процесу | Јачање капацитета Савета за права детета, за праћење, иѕвештавање и евалуацију примене Стратегије  | Врста и број ресурса обезбеђених за потребе Савета за права детета  | МРЗБСП  | Континуирано  |   | 572.112 |
| Деца и млади из Клуба ДЕ -ИКС припремљени за учешће у праћењу, извештавању и евалуацији примене Стратегије | Број одржаних састанака на којима су деца из Клуба ДЕ – ИКС припремана за учешће у праћењу, извештавању и евалуацији примене Стратегије | Радна група за спровођење и праћење,ЦПДКлуб ДЕ – ИКС | 2018-2020 |   | СЦИ(буџетирано у оквиру активности 1.2.5) |
| Унапређење система прикупљања података и извештавања о насиљу у склопу система социјалне заштите | Усаглашеност индикатора са међународним стандардима и националном регулативом Развијен функционални прототип базе података, односно електронске апликације за унос и обраду | РЗСЗУНИЦЕФ | 2018 |   | 1.503.900УНИЦЕФ |
| Јачање капацитета МПНТРа за праћење и извештавање о насиљу у образовним установама | Обезбеђена стручна подршка за израду инструмента за мониторинг насиља Број одржаних тренинга за саветнике и спољне сараднике (2 тренинга, 100 учесника)Број одржаних округлихт столова / консултативних догађаја (5)  | МПНТРУНИЦЕФ | 2018-2019 |   | УНИЦЕФ (СИДА, Заједнички УН Пројекат Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама у Србији; буџетирано у оквиру активности 1.1.1)  |
| 3.4.2. Развој јединственог, родно сензитивног и усаглашеног системаевидентирања и праћења случајева у свим релевантним секторима (здравствена и социјална заштита, образовање, полиција, правосуђе, организације цивилног друштва) | Евидентирање кривичних дела и прекршаја и случајева насиља у породици у оквиру Јединственог информационог система Министарства унутрашњих послова | Припремљена најмање четири материјала (извештај, информација и анализа) у вези кривичних дела и прекршаја извршених на штету деце и између вршњака на годишњем нивоу | МУП | Континуирано (2018-2020) | 882.006\* |   |
| 3.4.3. Израда и стандардизовање индикатора и успостављање националног систем за прикупљање и анализу података о насиљу према деци  | Израда и стандардизовање индикатора и успостављање националног систем за прикупљање и анализу података о насиљу према деци  | Израђени и стандардизовани индикаториУспостављен национални систем за прикупљање и анализу података  | Надлежна министарстваРЗС | 2018-2020 |   | 402.266 |
| 3.4.4. Иницирање и обезбеђивање подршке за истраживања о насиљу према деци на националном и локалном ниову | Реализација истраживања о утицају негативних животних искустава у детињству у Србији(Adverce childhood experience) | Предложена и одобрена методологија истраживања Истраживање спроведено и публикованоРезултати се користе за унапређивање система спровођења политика | Институт за психологијуИнститут за ментално здрављеУНИЦЕФ | 2018-2019 |   | 10.427.040УНИЦЕФ |
| 3.4.5. Праћење појавних облика насиља над децом са сметњама у развоју и инвалидитеом, идентификација проблема и реакције одговорних актера у локалној заједници | Праћење појавних облика насиља над децом са сметњама у развоју и инвалидитеом, идентификација проблема и реакције одговорних актера у локалној заједници | Извештаји локалних МНРО удружења Бр.обухваћених удружења-општина (минимум 40)Број и врста идентификованог насиља/сумње на насиљеИдентификовани проблеми у породици и одговор актера у локалној заједници  | Савез МНРО Србије у сарадњи са локалним партнерима | Континуирано | 536.355\* |   |
| **Укупно за меру 3.4. 14.323.679** |
| **Укупно за посебан циљ 3. 2.881.278.245** |
| **Укупно 4.833.890.138** |

Скраћенице

МРЗБСП – Министарсво за рад, запошљавање, борачка и социјлна питања

МДУЛС – Министарство државне управе и локалне самоуправе

МПНТР-Министарство просвете, науке и технолошког развоја

ЗУОВ – Завод за унапређивање образовања и васпитања

МЗ – Министарство здравља

МУП-Министарство унутрашњих послова

МП –Министарство правде

МОС –Министарство омладине и спорта

МТТТ- Министарство трговине, туризма и телекомуникација

МГСИ – Министарство грађевинарства, саобраћаја ии инфраструктуре

МФ – Министарство финансија

КЉМП – Канцеларија за људска и мањинска права

ЈЛС –Јединице локалне самоураве

НООИС –Национална организација особа са инвалидитетом

МНРО – Савез удружења за помоћ ментално недовољно развијеним особама Србије

РЗСЗ – Републички завод за социјалну заштиту

НСЗ – Национална служба за запошљавање

РЗС – Републички завод за статистику

ИЈЗС – Институт за јавно здравље Србије

ЦСР – Центар за социјални рад

ЦСП – Центар за социјалну политику

БЦЉП – Београдски центар за људска права

АЖЦ - Аутономни женски центар

ОВ установе- образовно-васпитне установе (предшколске установе, основне и средње школе)

МОДС- Мрежа организација за децу Србије

ЦПД – Центар за права детета

ПЦФ -Песталоци дечја фондација

УЦПД – Ужички центар за права детета

ОЦД- Организације цивилног друштва

ЦИП Центар за интерактивну педагогију

ПДС Пријатељи деце Србије

УНТФ - United Nations Trust Fund to End Violence against Women

УНИЦЕФ – Фонд уједињених нација за децу

СЦИ - Save the Children International

ГИЗ - The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

ОАК –ОАК Фондација

1. У РСД. [↑](#footnote-ref-1)
2. Подактивности које се реализују у оквиру редовних послова за која су обезбеђена буџетска средства, обележене су \*. Средства исказана у оквиру тих подактивности представљају валоризацију свих трошкова које интитуција има (као што су зараде запослених, порези и доприноси, административни трошкови, итд) како би се активност реализовала. За реализацију ових подактивности није неопходно издвајање додатних средстава. [↑](#footnote-ref-2)
3. Износи представљају процену донаторских средстава потребних за реализацију подактивности за период на који се односи Акциони план. Наведено је име донатора који се определио да финансијски подржи активност у целини или делимично. [↑](#footnote-ref-3)
4. Претпоставка је да ће се тело формирати у свим јединицама локалне самоуправе [↑](#footnote-ref-4)
5. Претпоставка је да ће, након дефинисања, 50 ЈЛС увести минимални пакет услуга [↑](#footnote-ref-5)
6. Претпоставка је да ће 3% наменских трансфера бити усмерено за развој услуга усмерених за превенцију и заштиту деце од насиља [↑](#footnote-ref-6)